TARGET BIMBINGAN TA

(7 Maret s/d 10 Juni 2016)

- Jadwal Pelaksanaan BT Maret 2016

| No. | Pelaksanaan | Tanggal Awal | Tanggal Akhir |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bimbingan | 7 Maret 2016 | 10 Juni 2016 |
| 2. | Pendaftaran Sidang | 13 Juni 2016 | 17 Juni 2016 |
| 3. | Sidang Pendadaran I | 20 Juni 2016 | Menyesuaikan |
| 4. | Wisuda | November 2016 (Tentative) | - |

- Target Bimbingan TA

|  | Minggu |
| --- | --- |
| Target | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 7 Maret – 18 Maret (2 minggu)

- Judul/materi harus fix

- Dokumen harus sudah lengkap (yang ada isinya)

- Proses Bisnis dan Activity diagram sistem berjalan

- 21 Maret – 1 April (2 minggu)

  - Analisa Masalah (Bab 1 dan Fishbone)

  - Identifikasi kebutuhan

  - Use case diagram sistem usulan

- 4 April – 15 April 2 minggu)

  - ERD, LRS, Tabel, Normalisasi

  - Spesifikasi BD (menggunakan s/w DBMS)

  - Rancangan kode

- 18 April – 29 April (2 minggu)

  - Rancangan layar (prototype form dengan visual program)

  - Rancangan masukan/keluaran (deskripsi)

  - Lampiran rancangan masukan/keluaran (format)

- 2 Mei – 13 Mei (2 minggu)

  - Sequence diagram

  - Class diagram

- 16 Mei – 3 Juni (3 minggu)

  - Siapkan program demo

  - Simulasi program

- 6 Juni – 10 Juni (1 minggu)

  - Cek Keseluruhan Bab

  - Materi presentasi

  - Kelengkapan skripsi (lampiran dll)

  - Simulasi sidang (skripsi harus siap)

- 13 Juni – 17 Juni (1 minggu)

- Daftar Sidang

- Jilid dan siap sidang

- Jadwal Bimbingan Dosen

|  | Hari |
| --- | --- |
| Jam | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
| 08.00 |  |  |  |  |  |
| 09.00 |  |  |  |  |  |
| 10.00 |  |  |  |  |  |
| 11.00 |  |  |  |  |  |
| 12.00 |  |  |  |  |  |
| 13.00 |  |  |  |  |  |
| 14.00 |  |  |  |  |  |
| 15.00 |  |  |  |  |  |
| 16.00 |  |  |  |  |  |
| 17.00 |  |  |  |  |  |

Ket:

- Hijau -> Jadwal Bimbingan

- Panduan Skripsi

  - Download panduan skripsi terbaru di http://fti.budiluhur.ac.id

  - Wa nomor 0818192233